## 总表
2024年度全市中小学校校舍维修及运动场改造项目
序号 | 项目名称 | 主要改造 内容 | 项目 性质 | 建设期 | 2024年计划 |  |  |  | 形象进度 | 法人单位 (建设单位) | 暂定造价（万元）
[5 empty] | 总投资 (万元) | 财务支出 (万元) | 市级财政(万元) | 镇级财政(万元)
[5 empty] | 1591 | [5 empty] | 1366
1 | 泽国二中教室门及校园地面改造工程 | 更换48扇教室木门为钢制门；校园路面路面全面改造等 | 改造 | 2024年 | 125 | 90 | 60 | 30 | 完成 | 温岭市泽国镇第二中学 | 108
2 | 泽国三中校舍维修改造工程 | 两幢教学楼屋顶钢构拆除，屋顶防水补漏等；图书馆线路老化改造、墙面粉刷等 | 改造 | 2024年 | 66 | 47 | 31 | 16 | 完成 | 温岭市泽国镇第三中学 | 56
3 | 泽国镇第四中学校舍改造工程 | 原食堂地面现浇、篮球场地面及室内改造；运动场附近新建围墙；教学楼屋面防水改造等 | 改造 | 2024年 | 66 | 47 | 31 | 16 | 完成 | 温岭市泽国镇第四中学 | 56
4 | 泽国五中教学楼改造工程 | 两幢教学楼外墙面砖拆除重新粉刷做涂料；躬行楼五层走廊和楼梯间墙面粉刷；扩班新增教室改造；食堂屋顶补漏等 | 改造 | 2024年 | 78 | 57 | 38 | 19 | 完成 | 温岭市泽国镇第五中学 | 65
5 | 泽国小学校舍维修改造工程 | 3号楼外墙拆除重新粉刷做涂料；1号楼、2号楼廊道、楼梯地面PVC改造；光明校区2号教学楼C级危房，倾斜、外墙加固等 | 改造 | 2024年 | 90 | 66 | 44 | 22 | 完成 | 温岭市泽国镇中心小学 | 75
6 | 泽国二小校舍维修改造工程 | 茶山食堂、教室、厕所等墙面、瓷砖等修补、凤城校区厕所修补、郑颜教学楼增设逃生楼梯等 | 改造 | 2024年 | 30 | 24 | 16 | 8 | 完成 | 温岭市泽国镇第二小学 | 28
7 | 泽国三小校舍维修改造工程 | 楼梯台阶修复；教室及部分办公室门更换、维修，共96扇；五里泾校区塑胶场地改造，约400平方米 | 改造 | 2024年 | 48 | 39 | 26 | 13 | 完成 | 温岭市泽国镇第三小学 | 45
8 | 泽国四小塑胶场地改造工程 | 夹屿校区塑胶跑道改造，约400平方米 | 改造 | 2024年 | 16 | 12 | 8 | 4 | 完成 | 温岭市泽国镇第四小学 | 14
9 | 逢儒小学地面及校舍维修改造工程 | 校园地面及校舍零星维修改造 | 改造 | 2024年 | 30 | 24 | 16 | 8 | 完成 | 温岭市泽国镇逢儒小学 | 28
10 | 泽国镇幼儿园停车库及绿化改造工程 | 围墙内停车区改造为绿化，绿化区改造为园林式停车场；围墙外停车位上加装膜结构停车棚等 | 改造 | 2024年 | 48 | 40 | 20 | 20 | 完成 | 温岭市泽国镇幼儿园 | 45
11 | 大溪中学学生宿舍改造工程 | 179间学生寝室更换水管并增设增压泵及水箱；学生寝室内墙铲除涂白等 | 改造 | 2024年 | 145 | 104 | 104 |  | 完成 | 温岭市大溪中学 | 120
12 | 大溪二中校舍外墙改造工程 | 教师宿舍楼外墙面改造，铲除室内已损坏地砖并重新瓷砖铺设、水管改造；教学楼实验楼外墙面改造等 | 改造 | 2024年 | 97 | 78 | 52 | 26 | 完成 | 温岭市大溪镇第二中学 | 80
13 | 大溪三中校舍维修改造工程 | 教学楼窗维修更换，办公室门更换，楼梯扶手更换，三楼和四楼走廊平台护栏不锈钢管加高 | 改造 | 2024年 | 80 | 57 | 38 | 19 | 完成 | 温岭市大溪镇第三中学 | 75
14 | 大溪镇第四中学厕所维修改造工程 | 明德楼厕所室内改造，铲除瓷砖、地砖、吊顶等并修整，水电改造等 | 改造 | 2024年 | 33 | 27 | 18 | 9 | 完成 | 温岭市大溪镇第四中学 | 31
15 | 大溪镇第二小学教学楼外墙改造工程 | 前幢教学楼外立面部分粉刷层拆重新粉刷，其他墙面刷涂料，教室内墙局部刷涂料；后幢屋顶渗漏，SBS铲除重新铺设，廊道顶剥落铲除及粉刷；白山校区教学楼外立面改造及自行车棚改造等 | 改造 | 2024年 | 96 | 69 | 46 | 23 | 完成 | 温岭市大溪镇第二小学 | 80
16 | 大溪镇幼儿园德明园区改造工程 | 德明园区校园围墙改造、厨房局部改造、校舍内墙面改造、变配电改造等。 | 改造 | 2024年 | 48 | 40 | 20 | 20 | 完成 | 温岭市大溪镇幼儿园 | 45
17 | 大溪小学运动场及路面改造工程 | 200米5跑道拆除旧塑胶面层重新铺设塑胶面层，运动场内草坪拆除后浇混凝土地面，上铺人工草坪。校园入口及周边路面加高且重新浇筑混凝土，周边花坛改造等 | 改造 | 2024年 | 250 | 184 | 92 | 92 | 完工 | 温岭市大溪镇中心小学 | 210
18 | 潘郎小学篮球场改造工程 | 潘郎小学室外篮球场地面铺硅PU，面积约960平方米；瓦屿校区、下陈校区塑胶运动场改造，面积约800平方米 | 改造 | 2024年 | 60 | 44 | 22 | 22 | 完工 | 温岭市大溪镇潘郎小学 | 50
19 | 泽国镇第四中学运动场改造工程 | 300米环形6跑道拆除旧塑胶面层重新铺设塑胶面层及看台改造等 | 改造 | 2024年 | 185 | 136 | 68 | 68 | 完工 | 温岭市泽国镇第四中学 | 155