## 总表
2024年度全市中小学校校舍维修及运动场改造项目
序号 | 项目名称 | 主要改造 内容 | 项目 性质 | 建设期 | 2024年计划 |  |  |  | 形象进度 | 法人单位 (建设单位) | 暂定造价（万元）
[5 empty] | 总投资 (万元) | 财务支出 (万元) | 市级财政(万元) | 镇级财政(万元)
[5 empty] | 1539 | [5 empty] | 1339
1 | 松门中学校舍维修改造工程 | 教师宿舍一层闲置的8个房间改造为学生宿舍；教学楼之间连廊拆除用混凝土改造；教职工宿舍内部改造；实验室窗户更换等 | 改造 | 2024年 | 128 | 91 | 91 |  | 完成 | 温岭市松门中学 | 110
2 | 温岭市素质教育实践学校舍维修改造工程 | 校园东侧石头围墙开裂，局部改造；人防馆内墙维修；门卫室搬迁 | 改造 | 2024年 | 45 | 36 | 36 |  | 完成 | 温岭市素质教育实践学校 | 42
3 | 松门镇中学教学楼 维修改造工程 | 更换教学楼、师生餐厅窗户；南校区警务室扩建改造；南校区池塘加装防护栏 | 改造 | 2024年 | 42 | 33 | 22 | 11 | 完成 | 温岭市松门镇中学 | 40
4 | 松门三小川南校区维修改造工程 | 川南校区教师宿舍2楼3楼改造 | 改造 | 2024年 | 40 | 33 | 22 | 11 | 完成 | 温岭市松门镇第三小学 | 38
5 | 松门镇幼儿园校舍维修改造工程 | 川北园区周边围墙约50米重新修建，其他墙面部分粉刷层修补，园内围墙墙面刷涂料；两幢校舍走廊侧外墙刷涂料等改造 | 改造 | 2024年 | 14 | 12 | 6 | 6 | 完成 | 温岭市松门镇幼儿园 | 12
6 | 箬横镇中学暑期校园维修改造工程 | 校园内消防管线整体改造，增设消防水池及消防设备等 | 改造 | 2024年 | 190 | 135 | 90 | 45 | 完成 | 温岭市箬横镇中学 | 160
7 | 箬横镇贯庄中学校舍维修改造工程 | 教学楼、宿舍楼、综合楼拆除旧栏杆新做不锈钢栏杆；教学楼、综合楼及宿舍楼走廊栏板用不锈钢管加高等改造 | 改造 | 2024年 | 18 | 15 | 10 | 5 | 完成 | 温岭市箬横镇贯庄中学 | 16
8 | 箬横镇中心小学校舍维修工程 | 春华楼、致远楼、食堂餐厅之间的连廊改造，博文楼消防水管改造、化粪池改造；五楼图书馆搬迁到致远楼一层教室，并对两边空间进行改造等 | 改造 | 2024年 | 110 | 87 | 58 | 29 | 完成 | 温岭市箬横镇中心小学 | 95
9 | 箬横二小教室地面修复改造工程 | 教室及廊道地面坑洼不平，需修补旧地面并且铺设PVC地板 | 改造 | 2024年 | 20 | 16 | 11 | 5 | 完成 | 温岭市箬横镇第二小学 | 18
10 | 箬横镇第三幼儿园卫生间及地面改造工程 | 幼儿园厕所采用现浇混凝土板重新安装卫生清洁；屋面防水改造；一、三层走廊PVC地面改造等 | 改造 | 2024年 | 25 | 20 | 10 | 10 | 完成 | 温岭市箬横镇第三幼儿园 | 23
11 | 新河中学校园维修改造工程 | 砖混结构水池改不锈钢水仓25立方*2；20个教室木结构踏步台改成加气砖结构，铺塑胶面层；东西校园路面铲除破损路面10余处，浇筑水泥厚15cm，面积约400平方米；球场地面基层找平，铺设5mm厚度硅PU，约800平方米等 | 改造 | 2024年 | 48 | 39 | 39 |  | 完成 | 温岭市新河中学 | 45
12 | 新河镇中学校舍维修改造工程 | 一楼增加售菜窗口；阶梯教室屋顶渗水补漏；自行车棚铁皮腐烂维修；操场围墙加高改造，同时部分栏杆改造；宿舍楼屋面防水补漏等 | 改造 | 2024年 | 48 | 39 | 26 | 13 | 完成 | 温岭市新河镇中学 | 45
13 | 新河镇长屿中学校舍维修改造工程 | 行知楼、躬行轩外墙面砖拆除，粉刷及刷涂料；三幢学生宿舍新增至思源楼低压电缆，增设空调用电线路等 | 改造 | 2024年 | 150 | 108 | 72 | 36 | 完成 | 温岭市新河镇长屿中学 | 125
14 | 新河镇中心小学教学楼教室门改造工程 | 更换教室74扇门；墙面开裂剥落修复等 | 改造 | 2024年 | 21 | 17 | 12 | 5 | 完成 | 温岭市新河镇中心小学 | 19
15 | 新河镇高桥小学厕所维修改造工程 | 男女公共厕所蹲坑改造、墙面改造，约180平方米 | 改造 | 2024年 | 25 | 20 | 13 | 7 | 完成 | 温岭市新河镇高桥小学 | 23
16 | 滨海二小围墙加固改造工程 | 学校围墙、挡风墙加固改造，安装护栏等 | 改造 | 2024年 | 40 | 31 | 31 |  | 完成 | 温岭市滨海镇第二小学 | 37
17 | 石塘镇中学校舍维修改造工程 | 厕所门、小便槽更换，拆砖墙，建隔板等；体育馆、食宿楼屋顶补漏；同心楼一楼外墙修补等 | 改造 | 2024年 | 35 | 28 | 28 |  | 完成 | 温岭市石塘镇中学 | 31
18 | 石塘镇中心小学校舍维修改造工程 | 教工宿舍构建独立卫生间（含淋浴），共28间；教师餐厅改造；教学楼墙面因渗水，墙面表层剥落严重，需铲至砖层重新粉刷，墙裙处贴瓷砖等 | 改造 | 2024年 | 170 | 122 | 122 |  | 完成 | 温岭市石塘镇中心小学 | 145
19 | 新河小学运动场改造工程 | 塑胶运动场重新铺设塑胶，面积约5200平方米；器材室彩钢瓦腐烂更换 | 改造 | 2024年 | 220 | 160 | 80 | 80 | 完工 | 温岭市新河镇中心小学 | 190
20 | 滨海镇第二小学运动场 | 250米环形6跑道拆除旧塑胶面层重新铺设塑胶面层，面积约3000平方米，硅pu面积约1200平方 | 改造 | 2024年 | 150 | 110 | 66 | 44 | 完工 | 温岭市滨海镇第二小学 | 125